## SD 01
Klim- en Bergsportfederatie vzw - Beleidsplan 2021-2024
Code | Omschrijving | Indicator | Timing |  |  |  | Status uitvoering actie/doelstelling |  |  |  | Verantwoordelijke
Overkoepelende werking |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
SD 1 | Tegen eind 2024 is de Klim- en Bergsportfederatie bekend bij het brede publiek als dé expert in Vlaanderen in de klim- en bergsport. | [9 empty] | Annelore
OD 1.1 | Tegen eind 2022 implementeert de KBF een communicatiestrategie die de verschillende communicatiekanalen op elkaar afstemt en merkversterkend werkt. | [9 empty] | Annelore
A 1.1.1 | Tegen eind 2021 hebben we een duidelijke merkidentiteit uitgewerkt die gedragen wordt door het bestuursorgaan, de medewerkers en de clubs. | document beschikbaar | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2021
A 1.1.2 | Jaarlijks stellen we een communicatieplanning op voor het komende werkingsjaar. In die planning nemen we activerende campagnes op voor de KBF, onze clubs, onze partners en eventuele specifieke nichespelers in de bergsportcommunity. | planning beschikbaar | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 1.1.3 | Om de drie maanden actualiseert het KBF-team de communicatieplanning, evalueert het de genomen initiatieven en rapporteert hierover aan het bestuursorgaan. | planning beschikbaar verslag BO | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 1.1.4 | We informeren de pers over belangwekkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in de klim- en bergsport. | persartikels | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 1.1.5 | Voor belangwekkende thema’s werken we persdossiers uit die we gebruiken om via diverse kanalen de beeldvorming bij een breed of specifiek publiek te beïnvloeden. | persartikels | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 1.1.6 | Een KBF-medewerker volgt tweejaarlijks een bijscholing rond communicatie. | bewijs van deelname | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2021; Timing 2023
OD 1.2 | Tegen eind 2024 vergroot de KBF haar bereik op sociale media met minstens 50%. | [9 empty] | Annelore
A 1.2.1 | Gemiddeld vier keer per week plaatsten we content online via één van onze sociale kanalen. | social media posts | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 1.2.2 | Gemiddeld 1 keer per maand zijn we actief via ‘stories’ of ‘verhalen’. | social media stories | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 1.2.3 | Minstens 5 keer per jaar organiseren we een ‘take-over’ van één van onze sociale kanalen. | take over | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 1.2.4 | Tegen eind 2021 werken we een afsprakenkader uit voor potentiële ‘influencers’. | afsprakenkader beschikbaar | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2021
A 1.2.5 | Eind 2021 beschikken we over richtlijnen om gesprekken via sociale media te modereren | richtlijnen beschikbaar | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2021
OD 1.3 | Tegen eind 2024 bouwt de KBF de website uit tot een online kennisplatform met minstens 20.000 unieke bezoekers per jaar. | [9 empty] | Annelore
A 1.3.1 | Tegen eind 2024 delen we onze expertise via een online kennisplatform. | online platform beschikbaar | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2023 to Timing 2024
A 1.3.2 | Vanaf 2021 verschijnt er voor elke KBF-discipline gemiddeld één keer per kwartaal nieuwe content (artikel, video,…) op dit online platform. | content online | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 1.3.3 | Minstens twee contentproducten per jaar ontwikkelen we op dit platform in samenwerking met sportkaders en/of clubs. | content online | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 1.3.4 | We verspreiden jaarlijks minstens twee maal educatieve content via het online platform gericht op niet-leden (bv. Leerkrachten lichamelijke opvoeding, buitensporters die nog geen lid zijn…). | content online | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 1.3.5 | Tegen eind 2024 hebben we een reeks informatieve, Nederlandstalige video’s gerealiseerd, eventueel in samenwerking met clubs of externe partners. | video's beschikbaar | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2023 to Timing 2024
A 1.3.6 | Tegen eind 2024 realiseren we een digitale ruimte waar de KBF-clubs en/of de actieve sportkaders alle relevante documenten en informatie kunnen raadplegen. | digitale ruimte beschikbaar | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2023 to Timing 2024
OD 1.4 | De KBF onderhoudt de band met leden en vrijwilligers en versterkt de KBF-community. | [9 empty] | Annelore
A 1.4.1 | We informeren maandelijks onze leden en onze sportkaders via een digitale nieuwsbrief. | nieuwsbrieven beschikbaar | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 1.4.2 | We informeren onze leden vier keer per jaar via het ledenmagazine Monte. | Monte beschikbaar | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 1.4.3 | Jaarlijks zorgen we voor een bedanking voor onze vrijwilligers en onze sportkaders. | product / uitnodiging | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 1.4.4 | We breiden tegen eind 2024 de voordelen voor sportkaders, clubs en leden uit. | aanbond online | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2024
A 1.4.5 | Een KBF-medewerker volgt tweejaarlijks een bijscholing rond het werven en motiveren van vrijwilligers. | bewijs van deelname | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2022; Timing 2024
A 1.4.6 | Met een jaarlijks ontmoetingsmoment voor leden en niet-leden versterken we onze KBF-community. | verslag ontmoetingsmoment | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 1.4.7 | Jaarlijks organiseren we minstens één wervingscampagne afgestemd op een specifieke doelgroep in samenwerking met de clubs, de leden en/of een partnerorganisatie. | campagne beschikbaar | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 1.4.8 | De voordelen van het lidmaatschap belichten we structureel via verschillende kanalen zoals de website, nieuwsbrief, publicaties en sociale media. | aanbond online | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 1.4.9 | In de beleidsperiode organiseren we twee maal een activiteit voor de clubs rond vrijwilligersbeleid, mogelijk in het kader van een Raad van Clubafgevaardigden of een Algemene Vergadering. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2022; Timing 2024
Subtotaal SD 1

## SD 02
Klim- en Bergsportfederatie vzw - Beleidsplan 2021-2024
Code | Omschrijving | Indicator | Timing |  |  |  | Status uitvoering actie/doelstelling |  |  |  | Verantwoordelijke
Overkoepelende werking |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
SD 2 | Tegen eind 2024 optimaliseert de KBF haar dienstverlening naar clubs en sportbeoefenaars. | [9 empty] | Bruno
OD 2.1 | Tegen eind 2024 verbetert de KBF haar administratieve processen met behulp van digitale tools. | [9 empty] | Bruno
A 2.1.1 | Tegen 2022 is er een nieuw ledenbeheersysteem operationeel, met integratie van de lidnummers van de Oostenrijkse Alpenvereniging en afgestemd op de belangrijkste behoeften van de clubs. | ledenbeheersysteem | [8 empty] | Bruno | bar: Timing 2021 to Timing 2022
A 2.1.2 | De KBF-lidkaart is digitaal beschikbaar tegen 2022. | lidkaarten beschikbaar | [8 empty] | Bruno | bar: Timing 2022
A 2.1.3 | Tegen 2023 is het mogelijk om online te reserveren voor de KBF-hutten. | online tool beschikbaar | [8 empty] | Bruno | bar: Timing 2023
A 2.1.4 | Tegen 2024 zijn de klimvaardigheidsbewijzen digitaal beschikbaar in het ledenbeheersysteem. | ledenbeheersysteem | [8 empty] | Bruno | bar: Timing 2024
A 2.1.5 | Tegen 2024 is het mogelijk om online een ongevalsaangifte te doen. | online tool beschikbaar | [8 empty] | Bruno | bar: Timing 2024
A 2.1.6 | We onderzoeken in deze beleidsperiode de mogelijkheid om vrijwilligersovereenkomsten digitaal op te volgen. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Bruno | bar: Timing 2024
A 2.1.7 | We onderzoeken in deze beleidsperiode de mogelijkheid om de SOS-dienst te automatiseren. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Bruno | bar: Timing 2024
A 2.1.8 | We spelen in op opportuniteiten met externe partners om onze diensten te digitaliseren. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Bruno | bar: Timing 2021 to Timing 2024
OD 2.2 | Tegen eind 2024 optimaliseert de KBF de ondersteuning van de clubs. | [9 empty] | Bruno
A 2.2.1 | Jaarlijks publiceren we een update van het clubvademecum om de clubs wegwijs te maken in de federatie, het sportlandschap en de beschikbare ondersteuning. | clubvademecum beschikbaar | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 2.2.2 | We versturen maandelijks een nieuwsbrief naar clubbestuurders. | nieuwsbrieven beschikbaar | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 2.2.3 | Het aanbod aan educatieve materialen breiden we uit met minstens twee producten per discipline tegen eind 2024. | content online | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 2.2.4 | De clubs bieden we tegen eind 2023 een template en een stappenplan aan waarop zij zich kunnen baseren voor de ontwikkeling van hun eigen noodplan. | stappenplan beschikbaar | [8 empty] | Brenda | bar: Timing 2023
A 2.2.5 | Eind 2021 hebben we de werking van cellen en de Raad voor Clubafgevaardigden geëvalueerd. Waar nodig sturen we bij. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Bruno | bar: Timing 2021
OD2.3 | De KBF zal doorheen de beleidsperiode 2021-2024 inzetten op de invoering en ondersteuning van de club-API’s. | [9 empty] | Dominique
A 2.3.1 | Via de beleidsfocus jeugd zetten we vanaf in 2021 in op het aanstellen van een club-API. | Beleidsfocus ingediend | [8 empty] | Dominique | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 2.3.2 | Jaarlijks organiseren we een terugkomdag voor de club-API’s. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Dominique | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 2.3.3 | We voorzien telkens een terugbetaling van de opleiding tot club-API. | betalingsbewijzen | [8 empty] | Dominique | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 2.3.4 | We zorgen ervoor dat de informatie van ICES en de KBF vlot doorstroomt naar de club-API’s. | informatie beschikbaar | [8 empty] | Dominique | bar: Timing 2021 to Timing 2024
Subtotaal SD 2

## SD 03
Klim- en Bergsportfederatie vzw - Beleidsplan 2021-2024
Code | Omschrijving | Indicator | Timing |  |  |  | Status uitvoering actie/doelstelling |  |  |  | Verantwoordelijke
Overkoepelende werking |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
SD 3 | De Klim- en Bergsportfederatie streeft naar een meer duurzame klim- en bergsportbeoefening. | [9 empty] | Bruno
OD 3.1 | De Klim- en Bergsportfederatie sensibiliseert het brede publiek over duurzaamheid in de bergsport. | [9 empty] | Bruno
A 3.1.1 | Elk uitgave van het ledentijdschrift Monte bevat minstens één sensibiliserend artikel over duurzame bergsportbeoefening. | Monte beschikbaar | [8 empty] | Reginald | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 3.1.2 | We betrekken onze clubs en sportkaders jaarlijks bij een campagne rond duurzaamheid. | campagne beschikbaar | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 3.1.3 | In samenwerking met andere buitensportactoren stellen we tegen eind 2022 een charter “duurzame bergsport” op dat wordt gedragen door het bestuursorgaan, de medewerkers en de clubs. | charter beschikbaar | [8 empty] | Bruno | bar: Timing 2022
OD 3.2 | De Klim- en Bergsportfederatie kiest als organisatie voor een meer duurzame bedrijfsvoering. | [9 empty] | Bruno
A 3.2.1 | Onze score op de harde indicatoren voor goed bestuur ligt jaarlijks hoger dan 90%. | scores goed bestuur | [8 empty] | Bruno | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 3.2.2 | Tegen eind 2024 communiceren we vooral via digitale kanalen. | druk- en portkosten gedaald | [8 empty] | Bruno | bar: Timing 2024
A 3.2.3 | Voor al ons drukwerk kiezen we tegen eind 2021 voor FSC-papier. | aankoopbewijzen | [8 empty] | Bruno | bar: Timing 2021
A 3.2.4 | We voeren een duurzaam aankoopbeleid. | aankoopbewijzen | [8 empty] | Bruno | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 3.2.5 | Bij de organisatie van evenementen hebben we oog voor duurzaamheid. | aankondiging evenementen | [8 empty] | Bruno | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 3.2.6 | Tegen eind 2022 zijn onze boekhoudkundige processen zoveel mogelijk gedigitaliseerd. | factuurstromen digitaal | [8 empty] | Sarah | bar: Timing 2021 to Timing 2022
OD 3.3 | De Klim- en Bergsportfederatie voert een duurzaam personeelsbeleid. | [9 empty] | Bruno
A 3.3.1 | We bakenen de taken, verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden van de medewerkers, de teamlead en het bestuursorgaan af. | document beschikbaar | [8 empty] | Bruno | bar: Timing 2021
A 3.3.2 | Iedere KBF-medewerker krijgt jaarlijks de kans om deel te nemen aan minstens één opleiding in zijn of haar expertiseveld. | bewijs van deelname | [8 empty] | Bruno | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 3.3.3 | Jaarlijks organiseren we een teambuilding voor medewerkers en bestuursleden. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Bruno | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 3.3.4 | Elke medewerker heeft jaarlijks één peerreview en één coachingsgesprek met de teamlead. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Bruno | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 3.3.5 | Voor de kritieke processen voorzien we in voldoende mate een back-up. Tegen eind 2022 hebben we hiervoor een matrix ontwikkeld. | matrix beschikbaar | [8 empty] | Bruno | bar: Timing 2022
A 3.3.6 | Tegen eind 2021 is het arbeidsreglement geactualiseerd, met oog voor de mogelijkheden van flexibel werken en verlonen. | arbeidsreglement | [8 empty] | Bruno | bar: Timing 2021
Subtotaal SD 3

## SD 04
Klim- en Bergsportfederatie vzw - Beleidsplan 2021-2024
Code | Omschrijving | Indicator | Timing |  |  |  | Status uitvoering actie/doelstelling |  |  |  | Verantwoordelijke
Overkoepelende werking |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
SD 4 | De Klim- en Bergsportfederatie versterkt haar zakelijk beheer. | [9 empty] | Bruno
OD 4.1 | Tegen eind 2022 dekken de inkomsten de exploitatiekosten van de KBF-hutten. | [9 empty] | Bruno
A 4.1.1 | We promoten de KBF-hutten gedurende het jaar in al onze communicatiekanalen. | content beschikbaar | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 4.1.2 | Voor de uitbating van de hutten onderzoeken we mogelijke samenwerkingsovereenkomsten met externe partners. | overeenkomsten beschikbaar | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 4.1.3 | Tegen eind 2024 hebben we onderzocht hoe we de instroom aan wirten kunnen vergroten en zijn er zes nieuwe vrijwilligers actief als huttenwirt. | zes vrijwilligers actief | [8 empty] | ? | bar: Timing 2024
A 4.1.4 | Voor onze hutten ontwikkelen we een uniforme werking (reservatieprocedure, vrijwilligerswerking, administratieve processen…). | werkprocessen beschreven | [8 empty] | Bruno | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 4.1.5 | Jaarlijks evalueren we de rentabiliteit van onze hutten. | jaarrekening | [8 empty] | Sarah | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 4.1.6 | Tegen eind 2022 onderzoeken we de realisatie van een opleidingslokaal aan de Chaveehut. | verslag beschikbaar | [8 empty] | ? | bar: Timing 2022
OD 4.2 | Tegen eind 2024 stijgen de inkomsten uit alternatieve inkomstenbronnen (exclusief lidgelden en subsidies). | [9 empty] | Bruno
A 4.2.1 | Tegen eind 2024 zijn de inkomsten uit onze webshop met 5% gestegen. | jaarrekening | [8 empty] | Bruno | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 4.2.2 | Jaarlijks analyseren we de rentabiliteit van onze acties. | jaarrekening | [8 empty] | Sarah | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 4.2.3 | We sluiten minstens 3 partnershipcontracten af voor de periode 2021-2024. | overeenkomsten beschikbaar | [8 empty] | Bruno | bar: Timing 2021 to Timing 2024
OD 4.3 | De Klim- en Bergsportfederatie wisselt ervaring en expertise uit met andere organisaties. | [9 empty] | Bruno
A 4.3.1 | Minstens 1 keer per jaar vindt er een overleg plaats met (inter-)nationale instanties zoals CAB, NKBV, Alpenverein Österreich, UIAA, IFSC, en andere. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Bruno | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 4.3.2 | We onderzoeken mogelijke samenwerking met andere federaties, onder meer binnen het VSF-project “shared services”. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Bruno | bar: Timing 2021 to Timing 2024
Subtotaal SD 4

## SD 05
Klim- en Bergsportfederatie vzw - Beleidsplan 2021-2024
Code | Omschrijving | Indicator | Timing |  |  |  | Status uitvoering actie/doelstelling |  |  |  | Verantwoordelijke
Overkoepelende werking |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
SD 5 | De Klim- en Bergsportfederatie werkt haar veiligheidsbeleid verder uit. | [9 empty] | Brenda
OD 5.1 | De Klim- en Bergsportfederatie verhoogt de kwaliteiten van de actieve lesgevers met betrekking tot noodsituaties. | [9 empty] | Brenda
A 5.1.1 | Per jaar organiseren we minstens één bijscholing voor begeleiders en stageleiders specifiek rond EHBO, ongevallenpreventie en -respons. | aankondiging / verslag | [8 empty] | Brenda | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 5.1.2 | De bespreking van de (bijna)ongevallen geregistreerd op klimenbergsportongevallen.eu agenderen we op de vergaderingen van de sportcellen. | verslagen beschikbaar | [8 empty] | Brenda | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 5.1.3 | In ons magazine Monte communiceren we één keer per jaar over de (bijna)ongevallen geregistreerd op klimenbergsportongevallen.eu. | Monte beschikbaar | [8 empty] | Reginald | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 5.1.4 | Twee keer per jaar communiceren we naar de sportkaders over de (bijna)ongevallen geregistreerd op klimenbergsportongevallen.eu. | communicatie beschikbaar | [8 empty] | Brenda | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 5.1.5 | Tegen eind 2021 onderzoeken we of de website klimenbergsportongevallen.eu door samenwerking met de CAB ook in het Frans aangeboden kan worden. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2021
A 5.1.6 | Tegen eind 2021 hebben we onderzocht of het thema ongevallenpreventie en -respons specifiek aan bod komt binnen elke kaderopleiding voor elke discipline (georganiseerd door VTS en Bergsportschool). Als dat niet het geval is, wordt dat tegen eind 2024 geïmplementeerd. | verslag beschikbaar | Timing 2021: X; Timing 2022: (X); Timing 2023: (X); Timing 2024: (X) | brenda
A 5.1.7 | Tegen eind 2021 hebben we onderzocht of het thema ongevallenpreventie en -respons specifiek aan bod komt binnen elke opleiding tot zelfstandig sporter voor elke discipline (georganiseerd door de clubs). Indien nodig wordt tegen eind 2024 de leerlijn i.s.m.de clubs aangepast. | verslag beschikbaar | Timing 2021: X; Timing 2022: (X); Timing 2023: (X); Timing 2024: (X) | Brenda
OD 5.2 | Tegen eind 2024 is het federatienoodplan vervolledigd met een systeem van jaarlijkse updates. | [9 empty] | Bruno
A 5.2.1 | Eind 2021 is het interne noodplan (inclusief communicatieplan, psychologische begeleiding) bijgewerkt en goedgekeurd door het bestuursorgaan. | noodplan beschikbaar | [8 empty] | Bruno | bar: Timing 2021
A 5.2.2 | Het interne noodplan (inclusief de permanentiedienst bemand door vrijwilligers) wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. | evaluatie beschikbaar | [8 empty] | Bruno | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 5.2.3 | Het Sporttechnische Team analyseert jaarlijks de (bijna)ongevallen geregistreerd op klimenbergsportongevallen.eu en past indien nodig de leerlijn/kaderopleiding van bepaalde disciplines aan. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Brenda | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 5.2.4 | Tegen eind 2023 heeft er een externe audit plaatsgevonden van het noodplan. | audit beschikbaar | [8 empty] | Brenda | bar: Timing 2023
Subtotaal SD 5

## SD 06
Klim- en Bergsportfederatie vzw - Beleidsplan 2021-2024
Code | Omschrijving | Indicator | Timing |  |  |  | Status uitvoering actie/doelstelling |  |  |  | Verantwoordelijke
Sporttechnische werking |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
SD 6 | De KBF stimuleert een veilige en verantwoorde klim- en bergsportbeoefening door zelfstandige sporters.
OD 6.1 | De KBF garandeert in samenwerking met de clubs jaarlijks een minimum aanbod aan stages bergbeklimmen. | [9 empty] | Brenda
A 6.1.1 | We stimuleren en ondersteunen de organisatie van stages bergbeklimmen voor beginners door de clubs met een streefdoel van tien stages per jaar. | 10 stages / jaar | [8 empty] | Brenda | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 6.1.2 | We stimuleren en ondersteunen de organisatie van ervaringsstages bergbeklimmen door de clubs met een streefdoel van drie stages per jaar. | 3 stages / jaar | [8 empty] | Brenda | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 6.1.3 | We stimuleren en ondersteunen de organisatie van stages bergbeklimmen voor gevorderden met een streefdoel van twee stages per jaar. | 2 stages / jaar | [8 empty] | Brenda | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 6.1.4 | Indien het aanbod onvoldoende is, organiseren we aanvullende stages. | overzicht stages | [8 empty] | Brenda
A 6.1.5 | Tweejaarlijks evalueren we de leerlijn samen met de clubs die de opleiding tot zelfstandig bergsporter organiseren. Indien nodig actualiseren we deze. | evaluatie beschikbaar | [8 empty] | Brenda | bar: Timing 2022; Timing 2024
OD 6.2 | De KBF garandeert jaarlijks een minimum aanbod van kwaliteitsvolle opleidingen rotsklimmen en via-ferrata. | [9 empty] | Koen
A 6.2.1 | We stimuleren en ondersteunen de organisatie van opleidingen tot zelfstandig via-ferratista door de clubs. | overzicht opleidingen | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 6.2.2 | Tweejaarlijks evalueren we de leerlijn samen met de clubs die de opleiding tot zelfstandig via-ferratista organiseren. Indien nodig actualiseren we deze. | evaluatie beschikbaar | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2022; Timing 2024
A 6.2.3 | In ons magazine Monte verschijnt minstens één artikel rond de opleiding tot zelfstandig via-ferratista. | Monte beschikbaar | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2021
A 6.2.4 | Jaarlijks organiseren we een ontmoetingsdag om het rotsklimmen te promoten | aankondiging / verslag | [8 empty] | Koen
OD 6.3 | De KBF promoot de bergwandelsport en garandeert jaarlijks een minimum aanbod van kwaliteitsvolle opleidingen tot zelfstandig bergwandelaar. | [9 empty] | Wendy
A 6.3.1 | Tegen 2024 heeft er in elke Vlaamse provincie één cursus Zelfstandig Bergwandelaar plaatsgevonden, met gekwalificeerde begeleiders, volgens de leerlijn en eventueel in samenwerkingsverband met verschillende clubs. Daarbij kiezen we voor effectieve en innoverende formats. | één cursus per provincie in beleidsperiode | [8 empty] | Wendy | bar: Timing 2024
A 6.3.2 | In de beleidsperiode 2021-2024 starten we jaarlijks één project op in verband met bergwandelen rond een specifiek thema of voor een specifieke doelgroep. Indien mogelijk consolideren we deze projecten tot wederkerende processen. | projectrapport beschikbaar | [8 empty] | Wendy | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 6.3.3 | Bij de opening van het bergwandelseizoen verspreiden we een publicatie gericht op bergwandelaars waarbij we ons profileren als dé expert in de klim- en bergsport. | publicatie beschikbaar | [8 empty] | Wendy | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 6.3.4 | Tweejaarlijks voeren we een evaluatie/update uit van de leerlijn samen met de clubs die de opleiding tot zelfstandig bergsporter organiseren. | evaluatie beschikbaar | [8 empty] | Wendy | bar: Timing 2022; Timing 2024
OD 6.4 | De KBF garandeert jaarlijks een minimum aanbod van kwaliteitsvolle canyoningopleidingen tot zelfstandig sporter. | [9 empty] | Brenda
A 6.4.1 | We stimuleren en ondersteunen de organisatie van opleidingen van niveau 1 door de clubs met een streefdoel van twee stages per jaar. | 2 stages / jaar | [8 empty] | Brenda | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 6.4.2 | We stimuleren en ondersteunen de organisatie van opleidingen van niveau 2 door de clubs met een streefdoel van twee stages per jaar. | 2 stages / jaar | [8 empty] | Brenda | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 6.4.3 | We stimuleren en ondersteunen de organisatie van opleidingen van niveau 3 door de clubs met een streefdoel van twee stages per jaar. | 2 stages / jaar | [8 empty] | Brenda | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 6.4.4 | De bestaande leerlijn documenteren we gedetailleerd zodat clubs die starten met een canyoningopleiding zich hierop kunnen baseren. | documentatie beschikbaar | [8 empty] | Brenda | bar: Timing 2021
A 6.4.5 | Tweejaarlijks evalueren we de leerlijn samen met de clubs die de canyoningopleidingen organiseren. Indien nodig actualiseren we deze. | evaluatie beschikbaar | [8 empty] | Brenda | bar: Timing 2022; Timing 2024
OD 6.5 | De KBF onderhoudt en verbetert het bestaande systeem van KVB’s met het oog op een veilige beoefening van het sport- en rotsklimmen. | [9 empty] | Koen
A 6.5.1 | In deze beleidsperiode reiken we 12.000 KVB’s uit via 400 sportkaders sport- en rotsklimmen. | overzicht uitgereikte KVB's | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 6.5.2 | Tegen 1 jan 2024 is het systeem van de klimvaardigheidsbewijzen herwerkt, rekening houdend met behoefte aan een opleiding single pitch. | herwerking gerealiseerd | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2023
A 6.5.3 | Tegen 1 jan 2023 is het systeem van de klimvaardigheidsbewijzen herwerkt, rekening houdend met behoefte aan een tussenstap tussen KVB 3 en KVB 4. | herwerking gerealiseerd | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2024
OD 6.6 | Tegen eind 2024 heeft de KBF inzake sportklimmen een verhoging van 10% gerealiseerd van het aantal leden dat aangeeft aan sportklimmen te doen. | [9 empty] | Robby
A 6.6.1 | Minstens twee maal per jaar organiseren we een structureel overleg met de klimzalen. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Robby | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 6.6.2 | Tegen eind 2021 onderzoeken we met welke acties de KBF de klimzalen kan ondersteunen in lijn met de eigen doelstellingen. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Robby | bar: Timing 2021
A 6.6.3 | We onderzoeken tegen eind 2021 hoe de KBF in samenwerking met de klimzalen leden kan werven onder de sportklimmers. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Robby | bar: Timing 2021
OD 6.7 | Tegen het einde van de beleidsperiode 2021-2024 is er voor elke discipline binnen de tak winterbergsport een kwalitatief aanbod voor zelfstandig sporters. | [9 empty] | Wendy
A 6.7.1 | Tegen 2024 is er een leerlijn lawinekunde uitgewerkt die wordt toegepast binnen elke opleiding gegeven in clubverband. | leerlijn beschikbaar | [8 empty] | Wendy | bar: Timing 2024
A 6.7.2 | We stimuleren en ondersteunen de organisatie van opleidingen voor elk niveau van ijsklimmen, toerskiën en sneeuwschoenwandelen. We communiceren dit met duidelijke omschrijvingen van de inhoud en/of de leermogelijkheden. | overzicht opleidingen | [8 empty] | Wendy | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 6.7.3 | We ondersteunen topatleten binnen de tak winterbergsport onder meer met het oog op promotie van de sporttak. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Wendy | bar: Timing 2021 to Timing 2024
OD 6.8 | De KBF ontwikkelt Mount Coach verder als de meest doorgedreven opleiding tot klim- en bergsporter in Vlaanderen. | [9 empty] | Koen
A 6.8.1 | In deze beleidsperiode werken we Mount Coach Academy 8 af. | evaluatie beschikbaar | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2021
A 6.8.2 | In deze beleidsperiode starten we Mount Coach Academy 9 op met maximum zes deelnemers. | overzicht deelnemers / activiteiten | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2022 to Timing 2024
A 6.8.3 | In deze beleidsperiode starten we Mount Coach Academy 10 op met maximum zes deelnemers. | overzicht deelnemers / activiteiten | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2023 to Timing 2024
A 6.8.4 | Tegen het einde van de beleidsperiode heeft een derde van de leden van het Mount Coach Team een opleiding tot sportkader gevolgd. | overzicht diploma's | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2024
A 6.8.5 | Bij de start van een nieuwe Mount Coach Academy maken we in overleg met de communicatieverantwoordelijke een communicatieplanning op, met de bedoeling de bergsport te stimuleren én de KBF via het Mount Coach-programma te positioneren als dé expert in klim- en bergsport in Vlaanderen. | planning beschikbaar | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2022 to Timing 2023
Subtotaal SD 6

## SD 07
Klim- en Bergsportfederatie vzw - Beleidsplan 2021-2024
Code | Omschrijving | Indicator | Timing |  |  |  | Status uitvoering actie/doelstelling |  |  |  | Verantwoordelijke
Sporttechnische werking |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
SD 7 | De KBF zet in op de kwalitatieve vorming van nieuwe sportkaders in al haar disciplines.
OD 7.1 | In de beleidsperiode 2021-2024 worden minstens 8 sportkaders bergbeklimmen gevormd. | [9 empty] | Brenda
A 7.1.1 | We waken over de organisatie van minstens 2 kaderopleidingen in de beleidsperiode. Voor elke kaderopleiding organiseren we minstens één infomoment. | 2 kaderopleidingen / beleidsperiode | [8 empty] | Brenda | bar: Timing 2022; Timing 2024
A 7.1.2 | We informeren de clubs over de deelnemers aan de opleiding en het infomoment i.f.v. de link met de club. Onze clubs vragen we om kandidaten mee op te volgen. | communicatie beschikbaar | [8 empty] | Brenda | bar: Timing 2022; Timing 2024
A 7.1.3 | Afgelopen kaderopleiding bergbeklimmen laten we evalueren door alle stakeholders. | evaluatie beschikbaar | [8 empty] | Brenda | bar: Timing 2022; Timing 2024
A 7.1.4 | We onderzoeken, tegen 31 december 2022, of we bepaalde vakken van de kaderopleidingen in verschillende bergsportdisciplines gemeenschappelijk kunnen aanbieden. Desgevallend maken we hier werk van voor het einde van de beleidsperiode.. | verslag beschikbaar | Timing 2022: X; Timing 2023: (X); Timing 2024: (X) | Brenda
OD 7.2 | In de beleidsperiode 2021-2024 worden minstens 10 sportkaders via ferrata op een uniforme manier gevormd. | [9 empty] | Koen
A 7.2.1 | Minstens tweejaarlijks organiseren we voor gediplomeerde begeleiders in een relevante discipline (vb rotsklimmen, bergwandelen) een bijscholing tot begeleider via ferrata. | 2 bijscholingen / beleidsperiode | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2021; Timing 2023
A 7.2.2 | We organiseren minstens tweejaarlijks een ingangsproef voor de bijscholing tot begeleider via ferrata. | 2 ingangsproeven / beleidsperiode | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2021; Timing 2023
A 7.2.3 | In ons magazine Monte verschijnt minstens één artikel over de bijscholing tot begeleider via ferrata. | Monte beschikbaar | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2023
A 7.2.4 | De lesinhoud i.v.m. via ferrata gegeven binnen de sportkaderopleiding bergbeklimmen komt overeen met de inhoud van de bijscholing tot begeleider via ferrata. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2021
A 7.2.5 | De lesinhoud i.v.m. via ferrata gegeven binnen de opleiding Instructeur B Rotsklimmen komt overeen met de inhoud van de bijscholing tot begeleider via ferrata. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2021
OD 7.3 | In de beleidsperiode 2021-2024 worden minstens 16 nieuwe sportkaders gevormd met het UIAA diploma Instructor Mountain Walking & Trekking (IMWT) als doel. | [9 empty] | Wendy
A 7.3.1 | Om de 2 jaar organiseren we een kaderopleiding tot IMWT. We zorgen voor gekwalificeerde lesgevers, met zoveel mogelijk een bergwandelachtergrond. | 2 opleidingen IMWT / beleidsperiode | [8 empty] | Wendy | bar: Timing 2022; Timing 2024
A 7.3.2 | Afgelopen kaderopleidingen laten we evalueren door alle stakeholders. Nieuwe behoeften passen we in de opleiding in. | evaluatie beschikbaar | [8 empty] | Wendy | bar: Timing 2022; Timing 2024
A 7.3.3 | De bergwandelclubs betrekken we bij de organisatie van de kaderopleiding. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Wendy | bar: Timing 2022; Timing 2024
A 7.3.4 | Geïnteresseerden in de kaderopleiding worden opgevolgd door de coach bij het behalen van hun palmares en bij het opdoen van de theoretische en praktische kennis en kunde. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Wendy | bar: Timing 2022; Timing 2024
OD 7.4 | In de beleidsperiode 2021-2024 worden minstens 4 nieuwe sportkaders canyoning gevormd. | [9 empty] | Brenda
A 7.4.1 | We waken over de organisatie van minstens één kaderopleiding canyoning in de beleidsperiode. | één kaderopleiding / beleidsperiode | [8 empty] | Brenda | bar: Timing 2023
A 7.4.2. | We plannen minstens 2 GTE’s voor de Initiator Canyoning in aanloop naar de kaderopleiding. Hiervoor voeren we brede promotie. | 2 GTE's / beleisperiode | [8 empty] | Brenda | bar: Timing 2021 to Timing 2022
A 7.4.3 | We informeren de clubs over de deelnemers aan de opleiding Initiator Canyoning i.f.v. de link met de club. | communicatie beschikbaar | [8 empty] | Brenda
OD 7.5 | Over de beleidsperiode 2021-2024 komen er jaarlijks gemiddeld 15 sportkaders sport- en rotsklimmen bij die een KVB kunnen uitreiken. | [9 empty] | Koen
A 7.5.1 | Tegen 30 juni 2023 onderzoeken we de mogelijkheid om de opleidingen tot Initiator Sportklimmen en Initiator Rotsklimmen gescheiden te laten verlopen. Zo mogelijk voeren we dit door. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2023
A 7.5.2 | Tegen eind 2022 implementeren we een systeem van verplichte bijscholing voor sportkaders in het rotsklimmen. | systeem geïmplementeerd | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2022
A 7.5.3 | In de loop van 2021 onderzoeken we de mogelijkheid om afgestudeerde initiatoren en instructeurs sport- of rotsklimmen na hun opleiding automatisch te erkennen als evaluator van het betreffende KVB. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2021
OD 7.6 | De KBF verhoogt de kwaliteiten van de actieve lesgevers in Vlaamse klimclubs door jaarlijks 20 nieuwe sportkaders sportklimmen te laten afstuderen. | [9 empty] | Dominique
A 7.6.1 | Jaarlijks organiseren we minimaal zes GTE’s voor Initiator Sportklimmen en drie GTE’s voor de hogere daaropvolgende niveaus. | 9 GTE's / jaar | [8 empty] | Dominique | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 7.6.2 | We bieden jaarlijks twee momenten aan ter voorbereiding op de GTE Initiator Sportklimmen, Instructeur B Sportklimmen of Trainer B Sportklimmen. | communicatie beschikbaar | [8 empty] | Dominique | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 7.6.3 | Alternerend promoten we het algemene gedeelte voor Instructeur B Sportklimmen (2022 & 2024) en Trainer B Sportklimmen (2021 & 2023). | communicatie beschikbaar | [8 empty] | Dominique | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 7.6.4 | We begeleiden kandidaten doorheen het algemeen gedeelte Instructeur B Sportklimmen en Trainer B Sportklimmen door het aanbieden van sportspecifieke lesmomenten. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Dominique | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 7.6.5 | Tegen eind 2024 ontwikkelen we de cursus Trainer A Sportklimmen. | cursus beschikbaar | [8 empty] | Dominique | bar: Timing 2024
OD 7.7 | Tegen het einde van de beleidsperiode 2021-2024 is er voor elke discipline binnen de tak winterbergsport een kwalitatief en éénduidig aanbod voor sportkaders. | [9 empty] | Wendy
A 7.7.1 | We werken een kaderopleiding ijsklimmen uit, zoveel mogelijk gebruik makend van het reeds bestaande aanbod om expertise te verzekeren. | kaderopleiding uitgewerkt | [8 empty] | Wendy | bar: Timing 2021
A 7.7.2 | We werken een kaderopleiding toerski uit, zoveel mogelijk gebruik makend van het reeds bestaande aanbod om expertise te verzekeren. | kaderopleiding uitgewerkt | [8 empty] | Wendy | bar: Timing 2022
A 7.7.3 | Als er voldoende interesse is, organiseren we één opleiding tot instructor Winter Mountain Walking & Snowshoeing. | één opleiding IMWS | [8 empty] | Wendy | bar: Timing 2023
Subtotaal SD 7

## SD 08
Klim- en Bergsportfederatie vzw - Beleidsplan 2021-2024
Code | Omschrijving | Indicator | Timing |  |  |  | Status uitvoering actie/doelstelling |  |  |  | Verantwoordelijke
Sporttechnische werking |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
SD 8 | De KBF stimuleert een voortdurende bijscholing van de gevormde sportkaders.
OD 8.1 | De KBF streeft naar een jaarlijkse kaderdag voor de sportkaders van elke discipline. | [9 empty] | Dominique
A 8.1.1 | In de oneven jaren organiseren we een KBF-kaderdag die open staat voor lesgevers uit verschillende disciplines. | aankondiging / verslag | [8 empty] | Dominique | bar: Timing 2021; Timing 2023
A 8.1.2 | In de even jaren werken we mee aan de Dag van de Trainer van de VTS. | aankondiging / verslag | [8 empty] | Brenda | bar: Timing 2022; Timing 2024
A 8.1.3 | We onderzoeken tegen eind 2021 of het wenselijk/haalbaar is om in de even jaren een outdoor kaderdag te organiseren voor de disciplines bergbeklimmen, bergwandelen en winter. Desgevallend voeren we deze in. | verslag beschikbaar | Timing 2021: X; Timing 2022: (X); Timing 2024: (X) | Dominique
A 8.1.4 | Tegen het einde van de beleidsperiode onderzoeken we of het mogelijk is om de kaderopleidingen voor alle disciplines aan te bieden in samenwerking met de VTS. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Bruno | bar: Timing 2024
A 8.1.5 | In 2022 lanceren we een promotiecampagne om het aandeel vrouwelijke sportkaders in het bergbeklimmen en het rotsklimmen te doen toenemen. | campagne beschikbaar | [8 empty] | Annelore | bar: Timing 2021 to Timing 2022
OD 8.2 | Minstens één keer per jaar voorziet de KBF een bijscholing en/of een mogelijkheden tot informatiedeling voor de stageleiders bergbeklimmen. | [9 empty] | Brenda
A 8.2.1 | Jaarlijks organiseren we een bijscholing voor stageleiders bergbeklimmen (afwisselend in binnen- en in buitenland). | één bijscholing / jaar | [8 empty] | Brenda | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 8.2.2 | Tegen eind 2022 onderzoeken we de mogelijkheid/ wenselijkheid/ haalbaarheid van een systeem van verplichte bijscholing voor sportkaders in het bergbeklimmen. Desgevallend voeren we deze verplichting in. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Brenda | bar: Timing 2022
OD 8.3 | Gedurende de beleidsperiode van 2021-2024 heeft elke sportkader bergwandelen minstens 1 maal een bijscholing gevolgd. | [9 empty] | Wendy
A 8.3.1 | Jaarlijks organiseren we minstens één bijscholing. In overleg met de sportkaders bergwandelen bepalen we wat de interesses zijn en waar de noden liggen. | één bijscholing / jaar | [8 empty] | Wendy | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 8.3.2 | We organiseren jaarlijks een netwerk/ontmoetingsmoment voor de bergwandelsportkaders. | aankondiging / verslag | [8 empty] | Wendy | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 8.3.3 | Tegen eind 2022 onderzoeken we de mogelijkheid/ wenselijkheid/ haalbaarheid van een systeem van verplichte bijscholing voor sportkaders in het bergwandelen. Desgevallend voeren we deze verplichting in. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Wendy | bar: Timing 2022
OD 8.4 | Jaarlijks voorziet de KBF een minimum aanbod aan bijscholingen en mogelijkheden tot informatiedeling voor de sportkaders in canyoning. | [9 empty] | Brenda
A 8.4.1 | Jaarlijks organiseren we een bijscholing voor sportkaders in canyoning. | één bijscholing / jaar | [8 empty] | Brenda | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 8.4.2 | Tegen eind 2022 onderzoeken we de mogelijkheid/ wenselijkheid/ haalbaarheid van een systeem van verplichte bijscholing voor sportkaders in het canyoning. Desgevallend voeren we deze verplichting in. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Brenda | bar: Timing 2022
OD 8.5 | Door de bestaande sportkaders minimaal drie maal per jaar een mogelijkheid tot bijscholing aan te bieden, verhoogt de KBF de kwaliteiten van de actieve lesgevers in sport- en rotsklimmen | [9 empty] | Dominique
A 8.5.1 | Jaarlijks voorzien we twee bijscholingscampagnes voor gediplomeerde sportkaders die los staan van de kaderdag. | 2 campagnes / jaar | [8 empty] | Dominique | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 8.5.2 | Jaarlijks voorzien we een bijscholing Alpi-secours | één bijscholing / jaar | [8 empty] | Koen
A 8.5.3 | Jaarlijks organiseren we een bijscholing via ferrata voor docenten | één bijscholing / jaar | [8 empty] | Koen
OD 8.6 | Gedurende de beleidsperiode 2021-2024 krijgen geïnteresseerden in elke winterdiscipline een kaderopleiding aangeboden en kunnen zich jaarlijks bijscholen. | [9 empty] | Wendy
A 8.6.1 | Jaarlijks selecteren we interessante bijscholingen in het aanbod van zusterorganisaties. We brengen deze onder de aandacht van de sportkaders om zo de nodige expertise te blijven garanderen. | communicatie beschikbaar | [8 empty] | Wendy | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 8.6.2 | Tegen eind 2022 onderzoeken we de mogelijkheid/ wenselijkheid/ haalbaarheid van een systeem van verplichte bijscholing voor sportkaders in de winterdisciplines. Desgevallend voeren we deze verplichting in. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Wendy | bar: Timing 2022
Subtotaal SD 8

## SD 09
Klim- en Bergsportfederatie vzw - Beleidsplan 2021-2024
Code | Omschrijving | Indicator | Timing |  |  |  | Status uitvoering actie/doelstelling |  |  |  | Verantwoordelijke
Sporttechnische werking |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
SD 9 | De KBF stimuleert talentontwikkeling in sportklimmen door de uitbouw van een wedstrijdcircuit te ondersteunen. | [9 empty] | Robby
OD 9.1 | Tegen 2024 vinden er in Vlaanderen gemiddeld 2 nationale en/of regionale wedstrijddagen per maand plaats waar de KBF bij betrokken is. | [9 empty] | Dominique
A 9.1.1 | In samenwerking met CMBEL voorzien we doorheen de beleidsperiode een continue verdere uitbouw van het nationale wedstrijdcircuit. | overzicht wedstrijden | [8 empty] | Robby | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 9.1.2 | We werken de ondersteuningsmaatregelen voor regionale competities verder uit en zorgen voor de bekendmaking van de ondersteuningsmaatregelen bij de clubs en klimzalen. | communicatie beschikbaar | [8 empty] | Dominique | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 9.1.3 | Recreatieve klimmers die geen lid zijn van de KBF motiveren we om lid te worden door middel van promotie van recreatieve “fun-competities”. | overzicht wedstrijden | [8 empty] | Dominique | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 9.1.4 | Twee maal per jaar organiseren we een opleiding tot regionaal jurylid. | twee opleidingen / jaar | [8 empty] | Dominique | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 9.1.5 | Voor officials organiseren we minimaal twee bijscholingen per jaar in samenwerking met CMBEL. | twee opleidingen / jaar | [8 empty] | Robby | bar: Timing 2021 to Timing 2024
Subtotaal SD 9

## SD 10
Klim- en Bergsportfederatie vzw - Beleidsplan 2021-2024
Code | Omschrijving | Indicator | Timing |  |  |  | Status uitvoering actie/doelstelling |  |  |  | Verantwoordelijke
Sporttechnische werking |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
SD 10 | De KBF stimuleert de uitbouw van kwalitatieve kliminfrastructuur.
OD 10.1 | Tegen 2024 is de sportkliminfrastructuur kwalitatief verbeterd door de invoering van een kwaliteitslabel voor klimzalen en streeft de KBF een toename na van de kliminfrastructuur. | [9 empty] | Robby
A 10.1.1 | We onderzoeken alle mogelijkheden voor een KBF-competitie- en/of trainingsinfrastructuur tegen eind 2022. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Robby | bar: Timing 2022
A 10.1.2 | Tegen juli 2021 werken we een ondersteuningspakket uit voor nieuwe klimzalen. | pakket beschikbaar | [8 empty] | Robby | bar: Timing 2021
A 10.1.3 | We werken tegen eind 2021 een samenwerkingsverband uit met klimzalen. We streven daarbij naar een win-win situatie voor de klimzalen en voor de KBF en haar clubs. | overeenkomst beschikbaar | [8 empty] | Robby | bar: Timing 2021
A 10.1.4 | In samenwerking met de klimzalen werken we tegen eind 2021 een pilootproject uit voor een kwaliteitslabel voor klimzalen, met veiligheid en kwaliteit als de twee centrale thema’s. | kwaliteitslabel beschikbaar | [8 empty] | Robby | bar: Timing 2021
OD 10.2 | Tegen eind 2024 beschikt de KBF over vier nieuwe, vergunde klimmassieven met elk gemiddeld 40 routes. | [9 empty] | Koen
A 10.2.1 | Tegen 30 juni 2022 heeft de groep vrijwilligers van het Belgian rebolting Team de 4 momentane werven in Spontin, Olloy, Maizeret en Burnot afgewerkt. | 4 werven afgewerkt | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2022
A 10.2.2 | Tegen 15 juni 2021 beschikken we over een lijst van tien te screenen massieven. Daarbij houden we rekening met de mogelijkheden voor via ferrata. | lijst 10 massieven | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2021
A 10.2.3 | Deze tien massieven zijn tegen 31 dec 2023 gescreend op toegankelijkheid en vergunbaarheid. Desgevallend is een vergunningsprocedure opgestart. | verslag / vergunning | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2023
OD 10.3 | De KBF garandeert het onderhoud van de klimmassieven onder haar beheer zodat er veilig geklommen kan worden. | [9 empty] | Koen
A 10.3.1 | In de beleidsperiode stijgt het aantal mandagen rotsbeheerwerk van het Belgian Rebolting Team jaarlijks met 10% tot 1100 mandagen in 2024. | 1100 mandagen in 2024 | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2024
A 10.3.2 | We zien erop toe dat de KBF-clubs de verplichte ecodag, een onderdeel van de KVB 3-opleiding, systematisch organiseren. | overzicht ecodagen / KVB 3 opl. | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 10.3.3 | In de beleidsperiode voorzien we jaarlijks minstens twee info-avonden over rotsbeheer, bij voorkeur in een klimzaal of in samenwerking met een club, om potentiële medewerkers rotsbeheer te sensibiliseren en het de zichtbaarheid van eventuele sponsors van het rotsbeheer te vergroten. | aankondiging / verslag | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 10.3.4 | Met de NKBV starten we gesprekken met de bedoeling geïnteresseerde Nederlandse klimmers op een gestructureerde manier in te schakelen bij het rotsbeheer. | NKBV actief bij rotsbeheer | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2021
OD 10.4 | Tegen eind 2024 is het aantal routes dat geschikt is voor een klimopleiding verhoogd met 20% t.o.v. de nulmeting in 2020. | [9 empty] | Koen
A 10.4.1 | We evalueren de bestaande meetnorm en passen die desgevallend aan (bv. via ferrata als bijkomend cirterium). Zo nodig voeren we een nieuwe nulmeting uit. | meetnorm & evaluatie | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2021
A 10.4.2 | We onderzoeken de mogelijkheden om het aantal routes op te drijven dat geschikt is voor klimopleidingen. Dat kan mogelijk door equipering aan te passen, nieuwe zones te ontsluiten op de bestaande massieven, in onbruik geraakte routes te poetsen, de rots ruw te maken, enz. | stijging aantal routes | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2022
A 10.4.3 | De via ferrata in Maizeret werken we uit. | via ferrata Maizeret afgewerkt | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2024
A 10.4.4 | We onderzoeken de mogelijkheden om in België aan canyoning te doen, in eerste instantie in het kader van opleidingen. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Brenda | bar: Timing 2021
OD 10.5 | Tegen 30 juni 2023 is de KBF voorbereid op de toenemende trend tot responsabilisering van rotsbeherende instanties. | [9 empty] | Koen
A 10.5.1 | Tegen 30 juni 2022 hebben we een systeem uitgewerkt om tekortkomingen en remediëringen op de door de KBF beheerde rotsmassieven te registreren. | registratiesysteem beschikbaar | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2022
A 10.5.2 | We stellen een protocol en een rooster op voor de jaarlijkse inspectie van één klimmassief zodat dit vanaf 2024 kan doorgevoerd worden. | protocol beschikbaar | [8 empty] | Koen | bar: Timing 2024
Subtotaal SD 10

## SD 11
Klim- en Bergsportfederatie vzw - Beleidsplan 2021-2024
Code | Omschrijving | Indicator | Timing |  |  |  | Status uitvoering actie/doelstelling |  |  |  | Verantwoordelijke
Sporttechnische werking |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
SD 11 | De KBF werkt aan een verhoging van de kwalitatieve sportparticipatie bij de doelgroep “jeugd”. | [9 empty] | Wendy
OD 11.1 | Via de beleidsfocus Jeugd van Sport Vlaanderen ondersteunt de KBF haar clubs financieel gedurende de beleidsperiode 2021-2024. | [9 empty] | Dominique
A 11.1.1 | Het project Jeugd in Touw werken we uit tegen april 2021. Dit project formuleert haalbare doelstellingen voor clubs die inzetten op een goede jeugdwerking en omvat een reglement voor financiële ondersteuning. | Projectplan | [8 empty] | Dominique Wendy | bar: Timing 2021
A 11.1.2 | Uiterlijk in augustus 2021 dienen we een subsidieaanvraag in bij Sport Vlaanderen voor de beleidsfocus Jeugd. | beleidsfocus Jeugd ingediend | [8 empty] | Dominique Wendy | bar: Timing 2021
A 11.1.3 | We zetten in op een laagdrempelig opleidingstraject voor begeleiders van jeugdtrainingen en op het opleiden van trainers en begeleiders van jeugdgroepen. | opleidingstraject beschikbaar | [8 empty] | Dominique Wendy | bar: Timing 2021 to Timing 2024
A 11.1.4 | In 2022 voeren we een systeem in van labels die jaarlijks toegekend worden. Dit systeem is toepasbaar op de verschillende disciplines en zorgt voor zichtbaarheid van de jeugdwerkingen. | overzicht toegekende labels | [8 empty] | Dominique Wendy | bar: Timing 2022 to Timing 2024
A 11.1.5 | De clubs die uitzonderlijk presteerden in het project zetten we in de bloemetjes op onze algemene vergadering. | verslag beschikbaar | [8 empty] | Dominique Wendy | bar: Timing 2022 to Timing 2024
Subtotaal SD 11

## SD 12
Klim- en Bergsportfederatie vzw - Beleidsplan 2021-2024
Code | Omschrijving | Indicator | Timing |  |  |  | Status uitvoering actie/doelstelling |  |  |  | Verantwoordelijke
Sporttechnische werking |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
SD 12 | De KBF professionaliseert haar topsportwerking verder. | [9 empty] | Robby
OD 12.1 | Via de beleidsfocus Topsport van Sport Vlaanderen ondersteunt de KBF de topsportatleten en de topsportwerking van haar clubs. | [9 empty] | Robby
| We werken aan een duidelijke, professionele omkadering van de topsportatleten. | [9 empty] | Robby
| Met één van onze clubs zetten we een samenwerking op als topsportclub. | [9 empty] | Robby
| We vernauwen de samenwerking met 3 van onze clubs om de talentontwikkeling te centraliseren in regiocentra | [9 empty] | Robby
Subtotaal SD 12